지산지소형 마이크로그리드 확산 매뉴얼 연구용역

인력 구성 및 예산 산출내역서

근거: 「마이크로그리드 기반 지산지소형 에너지자립 모델 시범사업 업무협약 제안서 초안(MOU)」(한국에너지공단(기후에너지환경부)·전남광주통합특별시, 2026. 7.)

1. 과업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 용역명(안) | 지산지소형 마이크로그리드 시범사업 확산을 위한 제도·예산·기술 매뉴얼 개발 연구용역 |
| 발주처 | 전남광주통합특별시 (MOU 제4조: 연구용역 비용 부담 주체) |
| 과업기간 | 계약일로부터 8개월 |
| 과업범위 | ① 시범 10개소(50MW: 읍면 주민자치회형 3, 도시 협동조합형 3, 행정리 햇빛소득마을형 4) 실증과정 분석 ② 전국 확산형 제도·예산·기술 매뉴얼 3종 제작 ③ 사회연대경제(협동조합) 기반 운영모델 설계 ④ 재원조달(지방소멸대응기금·시민펀드 15%+5% 자부담) 모델화 ⑤ TFT(공단·특별시·2개 군) 연구 지원 |

2. 인력 구성 — 총 10명 (분야 × 인원)

| 구분 | 분야 | 인원 | 주요 담당 과업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 책임연구원 | 에너지정책 총괄(분산에너지·에너지자립) | 1 | 연구 총괄, 매뉴얼 체계 설계, TFT 대응 |
| 연구원 | 마이크로그리드 기술(분산전원·ESS·EMS·계통연계) | 2 | 10개소 기술 실증 분석, 기술 매뉴얼, 계통연계 협의 지원 |
| 연구원 | 제도·법제(분산에너지특별법, 조례, 인허가) | 1 | 제도 매뉴얼, 조례 표준안, 인허가 절차 정비안 |
| 연구원 | 재정·금융(지방소멸대응기금, 시민펀드, 정책금융) | 1 | 예산 매뉴얼, 자부담 15%+5% 재원조달 구조 설계 |
| 연구원 | 사회연대경제·협동조합(운영모델) | 1 | 협동조합 운영모델, 마을월급·기본소득 연계 방안 |
| 연구원 | 주민조직화·주민자치(주민자치회, 햇빛소득마을) | 1 | 유형별 주민 참여·조직화 모델, 수용성 제고 |
| 연구보조원 | 조사·분석 및 매뉴얼 편집 | 2 | 현장조사·설문·FGI 실사, 데이터 정리, 매뉴얼 편집 |
| 보조원 | 행정 지원 | 1 | 회계·행정, 회의·보고회 운영 지원 |

※ 시범 3개 유형(주민자치회형·협동조합형·햇빛소득마을형)과 매뉴얼 3종(제도·예산·기술)에 분야를 대응시킨 구성

3. 예산 산출내역서 (과업기간 8개월)

3-1. 인건비  ※ 기획재정부 「학술연구용역 인건비 기준단가」 체계 적용(2026년 추정 단가, 계약 시 고시 단가로 조정)

| 구분 | 인원 | 기준단가(원/월) | 참여율 | 기간 | 산출식 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 책임연구원 | 1 | 3,700,000 | 50% | 8개월 | 1인×3,700,000×0.5×8 | 14,800,000 |
| 연구원 | 6 | 2,800,000 | 40% | 8개월 | 6인×2,800,000×0.4×8 | 53,760,000 |
| 연구보조원 | 2 | 1,900,000 | 70% | 8개월 | 2인×1,900,000×0.7×8 | 21,280,000 |
| 보조원 | 1 | 1,400,000 | 50% | 8개월 | 1인×1,400,000×0.5×8 | 5,600,000 |
| 소계 | 10 |  |  |  |  | 95,440,000 |

3-2. 직접경비

| 항목 | 산출식 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국내여비(현장조사) | 40회 × 150,000원 | 6,000,000 | 2개 군 10개소 실증 현장조사 |
| 회의비 | 16회 × 300,000원 | 4,800,000 | TFT 월례회의(8회)·자문회의(8회) |
| 전문가 자문비 | 20인·회 × 300,000원 | 6,000,000 | 계통·법제·금융·협동조합 자문 |
| 설문·FGI 조사비 | FGI 10회×700,000원 + 설문 1식 3,000,000원 | 10,000,000 | 개소별 FGI, 주민 수용성 설문 |
| 자료수집·문헌구입비 | 1식 | 2,000,000 | 국내외 도서(섬) 마이크로그리드 사례 |
| 인쇄·매뉴얼 제작비 | 매뉴얼 3종 디자인·인쇄 1식 | 12,000,000 | 전국 확산 배포용 |
| 소모품·유인물비 | 8개월 × 187,500원 | 1,500,000 |  |
| 보고회 개최비 | 3회 × 1,000,000원 | 3,000,000 | 착수·중간·최종보고회 |
| 소계 |  | 45,300,000 |  |

3-3. 총괄

| 구분 | 산출식 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 3-1 소계 | 95,440,000 |
| 직접경비 | 3-2 소계 | 45,300,000 |
| 일반관리비 | (인건비＋직접경비) × 5% | 7,037,000 |
| 이윤 | (인건비＋직접경비＋일반관리비) × 7% | 10,344,000 |
| 공급가액 계 |  | 158,121,000 |
| 부가가치세 | 공급가액 × 10% | 15,812,000 |
| 총 사업비 |  | 173,933,000 |

총 사업비: 약 174백만 원(부가세 포함) — 예산 편성 시 175,000,000원 내외 계상 권장

4. 산출 전제 및 유의사항

· 일반관리비 5% 이내, 이윤 10% 이내(본 산출 7%) — 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 기획재정부 계약예규(학술용역 원가계산) 기준 적용.

· 인건비 기준단가는 2026년 단가 미공표 시점의 추정치로, 계약 시점 고시 단가로 정산 조정.

· 참여율은 시범사업 TFT 병행 수행을 전제로 한 값이며, 인프라 설치·실증(3단계) 일정과 연구 일정이 겹치는 경우 기술 분야 연구원 참여율 상향(40→50%) 검토 필요.

· 8개월 권장 일정: 1~2개월 착수·기초조사 → 3~5개월 개소별 실증 분석·중간보고 → 6~7개월 매뉴얼 3종 초안·검증 → 8개월 최종보고·인쇄 납품.

· 매뉴얼 인쇄 부수 확대(전국 배포), 해외사례 조사 추가 시 직접경비 증액 필요.